## 수정 항목
수정 필요 항목 (5라운드 리스크 검토 최종)
# | 항목명 | 이유 (근거 라운드) | 수정 방향 | 우선순위
1 | Day1 CLOVA 단일 의존 | Round 3·4: +2일 지연 시 크리티컬 패스 전체 붕괴 | OCR 인터페이스 추상화 + Mock JSON 병행 +2일↑ 지연 → Tesseract/Vision 폴백 발동 | 🔴 즉시
2 | Day5 과적재 | Round 1: 4종 작업 집중, 완료율 40% | 챗봇 API → Day6 이관 Day5: OCR→RAG→가이드 E2E 1건만 집중 | 🔴 즉시
3 | Day6 챗봇 SSE 강등 | Round 1·5: 신규+통합 동시, Must-have 아님 | 비스트리밍 단발 응답 우선 구현 SSE는 Nice-to-have (여유 시 추가) | 🔴 즉시
4 | 주말(Day2·Day3) 근무 미확정 | Round 2: 제외 시 버퍼 마이너스, 전면 시 번아웃 | 7/3 당일 팀원 가능 여부 확정 독립 선행 작업만 반일 자율 진행 | 🔴 즉시
5 | 버퍼 부재 (Day8 하루) | Round 1·4: 1일 지연=시현 실패 | Day6 오후 통합 조기 시작 Day7: 통합+1차 리허설 Day8: 순수 버퍼·폴백 전환일 | 🟠 Day6전
6 | 복약모니터링 우선순위 미가시화 | Round 4·5: 독립 백본인데 일정표에 혼재 | REQ-036/037/038을 Day1~4 독립 완주 목표로 분리 명시 | 🟠 Day1전
7 | ②③의 ① 결과 대기 (직렬 병목) | Round 4: OCR 사슬로 Day4~6 병목 유발 | Day2에 OCR 출력 JSON 스키마 ①②③ 합의·고정 Mock으로 ②③ 병렬 선개발 즉시 시작 | 🟠 Day2전

## 변경사항 요약
AH04_2조 — 8일 MVP 완성 일정 (멘토링 피드백 반영 + 리스크 검토 v2)
기준일: 2026-07-03(금) ¦ 목표: 8일 내(~7/10) 풀흐름 1차 완성 및 시현 가능 상태 ¦ ★v2: 5라운드 리스크 검토 반영
항목 | 기존 계획 (5주) | 변경 (8일 MVP) | 담당 | 비고
MVP 우선순위 | 필수3개(OCR·가이드·챗봇) 완성 후 교육관리·모니터링·알림 순 | 복약모니터링(REQ-036/037/038) 최우선 → OCR → 가이드 → 챗봇 | 전체 | 독립 기능이라 병렬 개발 가능, 데모 안전판 역할
OCR 엔진 | EasyOCR + OpenCV 전처리 | CLOVA OCR API로 전환 | ① 권순현 | confidence 0.80 미만 review_required 로직은 유지
메시지 큐 / 비동기 처리 | Redis Stream (XADD·XREAD·XACK·XCLAIM) | 제외 → FastAPI BackgroundTasks / asyncio (필요시 Celery), 알림은 Redis Pub/Sub | ③ 조성아 | 4인·8일 규모에 맞춰 아키텍처 단순화
LLM 모델 | gpt-4o-mini / gpt-4o 혼용 | gpt-4o-mini로 고정 | ② 김영혜 | 비용·속도 우선, 품질 이슈 시 재검토
질문 ⑤⑥⑦ (hallucination 정교화 / trust_relations 복잡 승인절차 / 데모 디테일) | 정교한 설계 예정 | 패스 — trust_relations 즉시승인으로 단순화, hallucination은 기본 프롬프트로 충분, 데모는 풀흐름 시연에 집중 | ② 김영혜 · ③ 조성아 | 8일 내 범위 밖으로 보류
★ v2 추가 수정 항목 (5라운드 리스크 검토 결과)
복약모니터링 독립 트랙 | OCR/RAG와 동일 일정 흐름에 혼재 | REQ-036/037/038을 Day1~4 내 독립 완주 목표로 분리 명시 — 데모 최소 백본 확보 | ③ 조성아 · ④ 박소정 | OCR 지연 시에도 복약모니터링은 반드시 시현 가능
OCR 인터페이스 추상화 & Mock | CLOVA 키 발급 후 연동 시작 | Day1에 OCR 호출부 인터페이스 추상화 + Mock JSON 설계 → 다운스트림 ②③ 선행 개발 unblock | ① 권순현 · ③ 조성아 | CLOVA +2일↑ 지연 시 Tesseract/Vision 폴백 무중단 전환
OCR 출력 스키마 조기 합의 | 연동 시 자연스럽게 정의 | Day2에 OCR 출력 JSON 스키마를 ①②③ 합의·고정 → ②③이 Mock으로 병렬 선개발 | ①②③ 전원 | 직렬 사슬을 병렬화해 Day4~6 통합 병목 완화
Day5 작업 재분배 | OCR 연동완료·가이드 E2E·BackgroundTask·챗봇 API 하루 집중 | 챗봇 API를 Day6로 이관 / Day5는 OCR→RAG→가이드 E2E 1건 집중 | ① 권순현 · ② 김영혜 · ③ 조성아 | Day5 완료율 40%→개선 목표
챗봇 SSE 스트리밍 강등 | Day6 필수 구현 | Nice-to-have 강등 → 비스트리밍 단발 응답 우선, 여유 시 SSE 추가 | ③ 조성아 | Day6 과적재 해소, 시현 Must-have 아님
주말 작업 정책 명문화 | 팀원 가능 여부 미확인 | 7/3 당일 확정 필수 — 주말은 의존성 없는 선행 작업(벡터DB·프롬프트 초안·업로드 정적화면)만 반일 자율 진행 | 전체 | 전면 휴무 시 범위 축소 불가피; 8일 연속 무휴는 번아웃 리스크
Day7 리허설 조기 + Day8 버퍼 확보 | Day7 통합 테스트 / Day8 최종 점검·리허설 | Day6 오후 통합 조기 시작 → Day7 '통합+1차 리허설' / Day8 순수 버퍼·폴백 전환일 | 전체 | 현재 버퍼 Day8 하루뿐 → 1일 지연=시현 실패 위험 해소

## 8일 일정
8일 세부 일정 (7/3 금 ~ 7/10 금)
목표: [1] 복약모니터링(REQ-036/037/038) Day4까지 독립 완주 → [2] OCR→가이드 E2E 1건 → [3] 챗봇(비스트리밍) → 풀흐름 시현
Day | 날짜 | ① 권순현 (OCR) | ② 김영혜 (RAG) | ③ 조성아 (백엔드) | ④ 박소정 (프론트)
Day 1 | 7/3 (금) | CLOVA OCR API 키 발급 신청 + 샘플 수집 + 파싱 규칙 초안 + OCR 인터페이스 추상화 & Mock JSON 설계 [폴백 대비: Tesseract/Vision 환경 확인] | FAISS + 의약품 데이터 확보 시작 | 복약모니터링 DB 스키마 설계 (medication_schedules, medication_logs) FastAPI 골격 ★ REQ-036/037/038 독립 트랙 착수 | 개발환경 세팅, 복약모니터링 화면 와이어프레임
Day 2 | 7/4 (토) | CLOVA 발급 시: 샘플 5장 인식 테스트 미발급 시: 파싱 규칙 설계 + Mock 계속 | gpt-4o-mini 연동 테스트, 프롬프트 초안 + Mock OCR 결과로 RAG 선행 개발 | 복약일정 CRUD API (REQ-036) 구현 ★ OCR 출력 JSON 스키마 ①②③ 합의·고정 | 업로드화면 정적 구현
Day 3 | 7/5 (일) | 약품명·용량·진단명 구조화 파싱 | 임베딩 데이터 벡터DB 적재 (Mock OCR 스키마 기반으로 선행 진행) | 복약여부 기록 API (REQ-037) 구현 | 복약모니터링 대시보드 화면 구현 시작
Day 4 | 7/6 (월) | CLOVA OCR 결과 → MySQL 저장 연동 | 질의→top-3 검색, 가이드 생성 1건 테스트 | 모니터링 조회 API (REQ-038) BackgroundTask 구조 설계 ★ REQ-036/037/038 완주 목표 | 모니터링 화면 - API 연동 ★ 복약모니터링 독립 트랙 완주
Day 5 | 7/7 (화) | OCR → 백엔드 API 연동 완료 | ① 결과로 가이드 생성 end-to-end 테스트 | OCR/RAG BackgroundTask 연결 [챗봇 API → Day6 이관] ★ OCR→RAG→가이드 E2E 1건 집중 | 업로드→처리중→결과화면 흐름 연결
Day 6 | 7/8 (수) | confidence 낮은 케이스 처리 (review_required) [Nice-to-have] | 상황별 행동지침 최소 1개 케이스 완성 | 챗봇 API 기본 구현(비스트리밍) + 전체 API 통합 [SSE는 Nice-to-have] | 챗봇화면 구현, 화면-API 연동
Day 7 | 7/9 (목) | 풀흐름 통합 테스트 (업로드→OCR→가이드) + 1차 시현 리허설 | 통합 테스트 참여, 버그 수정 | 전체 흐름 통합, 에러 처리 보완 (Day6 오후 통합 조기 시작) | 1차 리허설 참여 전체 화면 흐름 완성
Day 8 [버퍼] | 7/10 (금) | [순수 버퍼] 버그 수정·폴백 대응 | [순수 버퍼] 버그 수정 | [순수 버퍼] 최종 점검, 로컬/스테이징 구동 확인 | 2차 시현 리허설 최소 UI 다듬기
주황색 = 주말(7/4 토, 7/5 일) ¦ ★7/3 당일 팀원 확인 필수 — 주말은 의존성 없는 선행 작업(벡터DB·프롬프트 초안·업로드 정적)만 반일 자율 진행 초록색 = 복약모니터링 독립 트랙 (Day4 완주 목표) ¦ [Nice-to-have] = 여유 시 구현
▶ 색상 범례: 파란색 = 일반 개발일 ¦ 주황색 = 주말 ¦ 초록색 = 복약모니터링 완주 트랙 ¦ 황색 = 순수 버퍼일